## Slide 1
Piani di Sicurezza e Coordinamento
Giancarlo Negrello

## Slide 2: Piani di sicurezza e coordinamento
Indicazione delle normative di riferimento
  Legge 55 del 90
  Direttiva 92/57/CEE
  D.LGS.494/96
  NORMA UNI 10942 + EC 1
  D.P.R. 222/03
  D.Lgs.81/08

## Slide 3
  Direttiva 92/57/CEE

## Slide 4: Direttiva 92/57/CEE considerando
considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate …. hanno influito su più della metà degli infortuni .. nei cantieri ..;
considerando che … una carenza di coordinamento … può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
considerando che risulta … necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori ….;

## Slide 5: Direttiva 92/57/CEE Art.5 – progettazione dell’opera
Durante la progettazione dell'opera ….
  b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le regole applicabili al cantiere interessato, tenendo conto, se necessario, delle attività che vengono effettuate sul luogo; tale piano deve inoltre contenere misure specifiche per i lavori che rientrano in una o più categorie dell'Allegato II;

## Slide 6: Direttiva 92/57/CEE Allegato II
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento, …..
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche …..
3. Lavori con radiazioni ionizzanti …..
4. Lavori in prossimità di linee elettriche …
…

## Slide 7: Direttiva 92/57/CEE Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
Per preservare la sicurezza e la salute nel cantiere secondo le modalità definite all'articolo 6 e 7, i datori di lavoro:
  a) segnatamente all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, adottano misure conformi alle prescrizioni minime riportate all'allegato IV;
  b) tengono conto delle indicazioni del o dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

## Slide 8: Direttiva 92/57/CEE Art.6 – Realizzazione dell'opera: …
Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori:
a) coordinano l'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza:
  al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi differenti tipi di lavoro o fasi di lavoro;

## Slide 9: Direttiva 92/57/CEE Art.6 – Realizzazione dell'opera: …
Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori:
b) coordinano l'applicazione delle disposizioni …
d) organizzano tra i datori di lavoro, …
e) coordinano il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
f) adottano le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.

## Slide 10: Art.12 D.Lgs.494/96
D.Lgs.494/96
  Prima versione

## Slide 11: Art.12 D.Lgs.494/96
Art. 12
(Piano di sicurezza e di coordinamento)
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonchè la stima dei relativi costi. …..

## Slide 12
NORMA UNI 10942:2001

## Slide 13: NORMA UNI 10942:2001 + EC 1 piano di sicurezza e coordinamento
Piano di sicurezza (PS): Documento costituito da elaborati grafici e di testo contenente:
  l’analisi del sito, l’analisi delle fasi di lavorazione previste, la progettazione …….
  In particolare deve contenere:
    e) le prescrizioni operative destinate alla sicurezza dei lavoratori del cantiere;

## Slide 14
D.P.R. 222/03

## Slide 15: D.P.R. 222/03 Art. 2. Contenuti minimi
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
  a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
    1) l'indirizzo del cantiere ……..;

## Slide 16: D.P.R. 222/03 Art. 2. Contenuti minimi
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

## Slide 17: D.P.R. 222/03 articoli di riferimento
Art. 2. Contenuti minimi
Art. 3 Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
Art. 4 Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

## Slide 18: D.P.R. 222/03 Art.3 – analisi dei rischi
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro … ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12/494 anche ai seguenti:
  a) al rischio di investimento da veicoli circolanti
  b) al rischio di elettrocuzione;
  c) al rischio rumore;
  d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 3, il PSC contiene:
  a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive..;
  b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

## Slide 19: D.P.R. 222/03 Art.3 – analisi dei rischi
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 3, il PSC contiene:
  a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive..;
  b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

## Slide 20
D.Lgs.81/08

## Slide 21
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
D.LGS. 494/96 – 1° VER. (23/03/97)
D.LGS. 494/96 – 2° VER. (18/04/2000)
LEGGE 11/2/94 n.109 (MERLONI)
NUOVA MERLONI (19/12/98)
DPR 547/55 – DPR 164/56 – DPR 303/56 ….
D.Lgs.626/94 ….
NUOVA MERLONI 163 (19/04/2006)
81/08

## Slide 22: D.Lgs.81/08 Art.100 - PSC
1. Il piano è costituito da:
  una relazione tecnica ;
  prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI;
  la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV.

## Slide 23: D.Lgs.81/08 Art.100 - PSC
.1
  Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da:
    tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti:
      almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere;
      ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
  I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento … ALLEGATO XV.

## Slide 24
Redazione di un PSC secondo il D.Lgs.81/08

## Slide 25: Allegato XV
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

## Slide 26: Allegato XV
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
  1) l'indirizzo del cantiere;
  2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
  3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, architettoniche, Strutturali e tecnologiche;

## Slide 27
Descrizione sintetica dell'opera
Trattasi di un capannone prefabbricato da adibire ad unità produttiva di officina meccanica.
E’ stata prevista un’area antistante libera che permette durante la fase di costruzione e montaggio della struttura prefabbricata il transito degli automezzi con ampi spazi di manovra.
L’ingresso del cantiere verrà quindi effettuato invece che dalla strada principale dalla strada secondaria così da evitare che gli automezzi si immettano in una strada ad alto traffico direttamente dal cantiere.
L’opera durerà 15 mesi.

## Slide 28: Allegato XV
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e…..

## Slide 29
Soggetti con compiti di sicurezza
Committente
Responsabile dei lavori;
CSP …………………..
CSE ………………
Capocantiere ………….
Datore di lavoro 01 ……………..
Datore di lavoro 02 ………………………

## Slide 30: Allegato XV
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento :
  all'area ed
  all'organizzazione dello specifico cantiere,
  alle lavorazioni interferenti (ex lavorazioni) .
  ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

## Slide 31
Rischi in riferimento all'area
Nell’area di cantiere come evidenziato nella planimetria vi è la presenza di un elettrodotto ad alta tensione.
Rischi riferimento alle lavorazioni interferenti …
Durante il montaggio della struttura prefabbricata si verificheranno situazioni di rischio legate alla presenza di gru, cestelli e carichi sospesi nell’area di cantiere.

## Slide 32: Allegato XV
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
  1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
  2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
  3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;

## Slide 33
Scelte progettuali
Vista la presenza di una linea elettrica aerea la scelta tecnica è di interrare l’intera linea così da salvaguardare anche la committenza durante l’attività produttiva.

## Slide 34
WHO L’impresa principale
WHAT dovrà provvedere a far interrare la linea ad alta tensione sovrastante il cantiere
WHERE la linea andrà interrata come raffigurato nella tavola 2 allegata al PSC
WHY in questo modo si eviterà qualsiasi contatto durante il montaggio della struttura prefabbricata
WHEN in contemporanea con le fasi di accantieramento
COSTI DELLA SICUREZZA
  Interramento della linea: 35.000 Euro

## Slide 36
Misure preventive
Viste le situazioni di rischio legate alla presenza di gru, cestelli e carichi sospesi sarà prevista una recinzione supplementare dell’area di montaggio.

## Slide 37
WHO L’impresa principale
WHAT provvedere a recintare l’area di montaggio della struttura prefabbricata
WHERE la recinzione dovrà essere eseguita come da tavola 03
WHY in questo modo si eviterà qualsiasi rischio alle persone non interessate al montaggio della struttura prefabbricata
WHEN prima dell’arrivo in cantiere delle prime colonne e sino all’ultimazione del montaggio;
COSTI DELLA SICUREZZA
  Recinzione supplementare: 2.000 Euro

## Slide 39
Scelte organizzative
Subappalti
E’ vietato qualsiasi subappalto non autorizzato dal committente e verificato dal CSE ai fini di sicurezza.
Sarà cura di ogni impresa appaltatrice operare affinché tale procedura sia rispettata.
Solo quando il CSE avrà verificato la compatibilità del piano ed aggiornato il PSC l’impresa potrà operare.

## Slide 40
WHO L’impresa principale
WHAT verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa a cui subaffidare i lavori, richiedere l’autorizzazione al subappalto, consegnare in tempo utile copia del PSC all’impresa subappaltatrice e acquisire il POS.
WHERE -
WHY ammissione dell’impresa al lavoro
WHEN prima dell’inizio dei lavori di subappalto
COSTI DELLA SICUREZZA
  ---

## Slide 41
WHO L’impresa principale
WHAT riunione straordinaria prima dell’inizio dei lavori della subappaltatrice
WHERE in cantiere
WHY coordinamento delle misure di prevenzione
WHEN prima dell’inizio dei lavori di subappalto
COSTI DELLA SICUREZZA
  Riunioni straordinarie 6 x 4 x 30 Euro/h: 720

## Slide 42
Scelte organizzative
Impianto elettrico
L’impianto elettrico dovrà essere installato da ditta specializzata che rilascerà la dichiarazione di conformità quale verifica dell’impianto di terra.
Periodicamente tali impianti andranno controllati da ditta specializzata.

## Slide 43
WHO L’impresa principale
WHAT richiedere a ditta specializzata verifica straordinaria impianto elettrico
WHERE in cantiere
WHY mantenimento in sicurezza dell’impianto
WHEN ogni tre mesi
COSTI DELLA SICUREZZA
  Verifiche impianto elettrico: 5 x 200 = 1.000 Euro

## Slide 44
Scelte organizzative
La costruzione dei vani scala se fatta in contemporanea al montaggio della struttura espone il personale ad alto rischio. Tali fasi di lavoro saranno separate.

## Slide 45
WHO L’impresa principale o subappaltatrice
WHAT costruzione dei vani scala dopo il montaggio dell’opera
WHERE nei quattro vani scala previsti
WHY evitare pericolose sovrapposizioni di lavoro
WHEN dopo il montaggio della struttura
COSTI DELLA SICUREZZA
  …

## Slide 46: Allegato XV
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;

## Slide 47
D.P.I. interferenze
Nell’area circostante il montaggio della struttura prefabbricata può esserci il rischio che possa cadere qualche attrezzo dall’alto o altri elementi.

## Slide 48
WHO L’impresa principale o subappaltatrice
WHAT far utilizzare l’elmetto agli operatori
WHERE nell’area circostante al montaggio del prefabbricato
WHY evitare danni agli operatori per caduta di attrezzi o elementi vari
WHEN durante la fase di montaggio prefabbricato
COSTI DELLA SICUREZZA
  Elmetti: 10 lav x 10 Euro/el. … 100 Euro

## Slide 49
Scelte organizzative
La normativa prevede che venga fatta vigilanza sull’uso dei DPI da parte degli operatori.
Sarà adottata una procedura di controllo da parte dell’impresa con verifica successiva da parte del CSE.

## Slide 50
WHO L’impresa principale per il tramite del suo capocantiere
WHAT verifica l’utilizzo dei caschi da parte dei lavoratori
WHERE nell’area circostante il montaggio della struttura
WHY evitare danni da caduta di oggetti
WHEN ogni settimana
COSTI DELLA SICUREZZA
  Verifica utilizzo DPI: 4 mesi x 4 volte x 10’ x 5 Euro = 800 euro

## Slide 51: Allegato XV
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

## Slide 52
Servizi igienici e strutture
In cantiere dovranno esservi sempre servizi igienici e spogliatoi in rapporto al numero dei lavoratori.
Tali strutture dovranno essere presenti sino all’ultimazione dei lavori.

## Slide 53
WHO L’impresa principale
WHAT installare n.1 latrina ed un box spogliatoi che potranno essere utilizzati dagli operatori di tutte le aziende che parteciperanno ai lavori
WHERE nell’area di accesso al cantiere come da tavola 3
WHY garantire idonei locali a tutti gli operatori
WHEN nella fase di accantieramento
COSTI DELLA SICUREZZA
  1 box fornito e gestito da terzi … 1500 Euro
  1 box ricovero … …. 1200 Euro

## Slide 55: Allegato XV
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

## Slide 56
Cooperazione e coordinamento
Ai fini della cooperazione sono previste delle riunioni di coordinamento periodiche e straordinarie.
Agli incontri dovranno essere presenti oltre alla ditta principale anche le ditte subappaltatrici che di volta in volta si succederanno nell’esecuzione dei lavori.

## Slide 57
WHO L’impresa principale per il tramite del capocantiere, le imprese subappaltatrici ed il CSE
WHAT dovranno partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento
WHERE in cantiere
WHY garantire il coordinamento dei lavori
WHEN il primo lunedì del mese
COSTI DELLA SICUREZZA
  Riunioni periodiche 15 x 5 x 30 Euro/h …. 2.250 euro

## Slide 58: Allegato XV
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, …..
…. il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

## Slide 59
Organizzazione delle emergenze
Dovrà essere garantito in cantiere un numero di persone addette al primo soccorso ed all’antincendio. Tale presenza dovrà essere garantita anche nel caso in cui i lavori vengano subappaltati.

## Slide 60
WHO L’impresa principale
WHAT garantire la presenza di almeno 2 addetti al primo soccorso e due addetti all’antincendio.
WHERE in cantiere
WHY garantire correttamente la gestione delle emergenze
WHEN tutta la durata del cantiere
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 61
Riferimenti telefonici
  Coordinatore della sicurezza ………..
  SUEM 118
  Vigili del fuoco 115

## Slide 62: Allegato XV
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

## Slide 63
Accantieramento
Riunione di inizio
Montaggio prefabricato
Realizzazione bicchieri
Erezione dei pilastri
Riunione con gruista
1650 uomini giorno

## Slide 64: Allegato XV
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

## Slide 65
Costi della sicurezza
Interramento della linea: 35.000
Recinzione supplementare: 2.000
Riunione straordinaria 6 x 4 x 30 Euro/h: 720
Verifiche impianto elettrico: 5 x 200 = 1.000
Elmetti: 10 lav x 10 Euro/el. … 100
Verifica DPI: 4 mesi x 4 x 10’ x 5 Euro = 800
1 box fornito e gestito da terzi … 1500
1 box ricovero … …. 1200
Riunioni periodiche 15 x 5 x 30 Euro/h . 2250
_______
44.570

## Slide 66: Allegato XV
Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

## Slide 67
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

## Slide 68
Planimetria:
B
A
Deposito

## Slide 69
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento:
  all'area di cantiere;
  all'organizzazione del cantiere;
  alle lavorazioni.

## Slide 70
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:
  a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; ….

## Slide 71
Area di cantiere
  Durante l’approvvigionamento del materiale i camion stazionando all’ingresso del cantiere. Questo espone i passanti a rischio durante la movimentazione dei materiali.

## Slide 72
WHO il capocantiere
WHAT si posizionerà nelle vicinanze del camion
WHERE all’esterno del cantiere
WHY per controllare che passanti non si avvicinino all’area operativa
WHEN per tutta la durata delle operazioni
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 73
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
…

## Slide 74
Recinzione
  Stante la vicinanza con un’area pubblica a adibita a parco dovrà essere eretta una recinzione alta non meno di due metri e dalla parte verso il parco è prevista una recinzione con tavole di legno.

## Slide 75
WHO L’impresa principale
WHAT installerà una recinzione del tipo di plastica attorno al cantiere e di legno verso il parco
WHERE attorno all’area di cantiere
WHY ad evitare intrusioni anche volontarie da parte di esterni
WHEN prima dell’inizio delle prime fasi lavorative
COSTI DELLA SICUREZZA
  2,000 € + 1,000 €

## Slide 76
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere…

## Slide 77
Circolazione
  Stante l’operatività svolta lungo l’autostrada il rischio di essere travolti dai mezzi in transito è altissimo.
  Si dovrà svolgere l’operazione nelle ore serali (dalle 19.00 in poi) e con un mezzo tale la cui larghezza consenta di uscire dalla parte sinistra rimanendo dentro alla corsia di emergenza.

## Slide 78
WHO L’impresa addetta alla sistemazione della segnaletica provvisoria di cantiere
WHAT opererà con furgone a carreggiata stretta
WHERE all’interno della corsia di emergenza
WHY l’operatore dovrà scendere esclusivamente a sinistra.
WHEN verso le 19.00 di sera in poi
COSTI DELLA SICUREZZA
  2,000 € ammortamento mezzo speciale

## Slide 79
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

## Slide 80
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

## Slide 81
Interruzione delle lavorazioni di demolizione
  Durante la demolizione dei solai, le travi di legno dovranno essere trasportate verso il lato nord del cantiere allo scopo di riutilizzarle.
  Tale operazione dovrà essere condotta con le operazioni di demolizione interrotte.

## Slide 82
WHO L’impresa di demolizione
WHAT Dovrà interrompere le operazioni di demolizione
WHERE in tutta l’opera
WHY per evitare che durante lo spostamento delle travi accidentalmente non cadano addosso ai lavoratori materiali.
WHEN non appena il preposto dell’impresa alfa comunica l’inizio delle operazioni
COSTI DELLA SICUREZZA
  1,000 €

## Slide 83
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

## Slide 84
Allontanamento delle travi di legno
  Dopo la demolizione dei solai, le travi di legno dovranno essere trasportate verso il lato nord del cantiere allo scopo di riutilizzarle.
  Tale operazione dovrà essere condotta con i muri perimetrali messi in sicurezza.
  Le due operazioni non dovranno essere eseguite contemporanemante.

## Slide 85
WHO L’impresa principale
WHAT Dovrà puntellare adeguatamente con elementi di legno i muri perimetrali
WHERE lato destro verso il deposito
WHY per evitare che durante lo spostamento delle travi accidentalmente non cada addosso ai lavoratori la struttura in piedi.
WHEN appena terminata la demolizione dei solai interni e prima di spostare le travi di legno
COSTI DELLA SICUREZZA
  1,000 €

## Slide 86
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

## Slide 87
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

## Slide 88
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

## Slide 89
Montaggio dei pannelli e delle travi prefabbricate:
I rischi di questa fase di lavoro sono:
  Ribaltamento dell’autogrù;
  Caduta dall’alto di operatori
  Caduta dei carichi sollevati;
Il rischio maggiore è certamente quello legato alle cadute dall’alto del personale addetto al ontaggio.

## Slide 90
Ribaltamento dell’autogrù

## Slide 91
Ribaltamento autogrù - scelte progettuali:
  Non si sono potute fare scelte progettuali specifiche per ridurre tale rischio.
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 92
Ribaltamento autogrù - procedure :
  Prima dell’inizio delle operazioni la ditta che fornirà la gru con operatore dovrà dimostrare:
    la verifica regolare dell’apparecchio da meno di un anno da ente pubblico o da tecnico abilitato;
    l’avvenuto addestramento dell’operatore da parte di personale specializzato con corso teorico-pratico;
    l’avvenuta acquisizione del PSC, l’analisi e la conseguente redazione di apposito POS;
    l’avvenuta riunione di coordinamento;
COSTI DELLA SICUREZZA
  Aggiornamento operatore: 300 Euro
  Redazione del POS: 400 Euro

## Slide 93
Ribaltamento autogrù - procedure:
  Ad ogni posizionamento dell’autogrù il capocantiere dell’impresa principale verificherà la stabilità del mezzo insieme all’operatore.
  L’esito verrà riportato su apposito modulo insieme alla firma del capocantiere.
COSTI DELLA SICUREZZA
  Costo capocantiere: 350 euro

## Slide 94
Ribaltamento autogrù - scelte organizzative:
  E’ previsto il nolo con operatore dell’autogrù necessaria alle operazioni di movimentazione dei carichi.
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 95
Ribaltamento autogrù - le misure preventive e protettive:
  nessuna
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 96
Ribaltamento autogrù - misure di coordinamento:
  nessuna
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 97
Caduta dall’alto di operatori

## Slide 98
Caduta dall’alto di operatori - scelte progettuali:
  Le scelte progettuali sono andate nella direzione di prendere una struttura che non richiede personale operante in quota per il montaggio delle travi potendo lavorare esclusivamente all’interno di piattaforme.
  La ditta produttrice ha fornito all’equipe di progettazione un dettagliato piano redatto ai sensi della circolare 13 del 1982.
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 99
Caduta dall’alto di operatori - scelte organizzative:
  Non vi sono particolari scelte organizzative. Nel POS dell’impresa dovranno essere dettagliate le modalità di operazione e le caratteristiche delle squadre di lavoro.
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 100
Caduta dall’alto di operatori - le procedure :
  Il fissaggio degli elementi in quota avverrà ESCLUSIVAMENTE con l’uso di due piattaforme aeree. E’ escluso qualsiasi uso di scale per lavoro in quota.
  Non è previsto secondo l’analisi fatta a livello progettuale la necessità di utilizzare sistemi anticaduta con fune di trattenuta.
  Eventualmente la ditta fornitrice del manufatto ha utilizzato il sistema YYYYYY e si dovranno utilizzare le relative torrette.

## Slide 101
Caduta dall’alto di operatori - le procedure:
  Gli operatori sbarcheranno dalle ceste alla copertura già agganciando preventivamente uno dei due cordini di cui deve essere dotata ciascuna imbracatura.
  Si potranno utilizzare i ganci di sospensione dei manufatti a patto che la ditta fornisca una relazione di calcolo.
  Poi ciascun operatore procederà agganciando un cordino all’ultimo tegolo posato e solo dopo sganciare il secondo dal tegolo precedente.
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 102
Caduta dall’alto di operatori - le misure preventive e protettive:
  Tutti gli operatori dovranno essere dotati di imbracatura di sicurezza.
  Tutti gli operatori dovranno dimostrare di essere stati addestrati nell’uso delle imbracature di sicurezza.
  Tutti gli operatori in torretta dovranno agganciarsi all’apposito occhiello.
COSTI DELLA SICUREZZA
  Cinture di sicurezza: 3 x 75 Euro = 225 euro
  Addestramento: 3 x 2 x 30 Euro/h = 180 Euro

## Slide 103
Caduta dall’alto di operatori - misure di coordinamento:
  nessuna
COSTI DELLA SICUREZZA
  0

## Slide 104: Sanzioni e responsabilità
Il legislatore, come la giurisprudenza, ha precisato che una redazione insufficiente di un piano equivale a non averlo fatto.
Certo è che dipende da caso per caso.
Mancata redazione
Redazione insufficiente
Redazione scarsa
Redazione sufficiente
SANZIONABILITA’ IN CASO DI ANALISI
RESPONSABILITA’ IN CASO DI INFORTUNIO
CONTROLLO

## Slide 105: Redazione del PSC
Chi dovrebbe redigere il PSC
  Il coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione con il progettista nella fasi di progettazione.
  Uno stretto collaboratore del C.S.P. che partecipi agli incontri con il progettista e che sia in possesso di tutta la documentazione di progetto.
Chi non dovrebbe redigere il PSC
  Il software
  L’impresa che sa che si aggiudicherà i lavori.
  Il coordinatore che non ha mai partecipato ad incontri con il progettista.
  Il coordinatore che non conosce l’opera.
  Il coordinatore che ha una sola notte a disposizione

## Slide 106: Aspetti generici del PSC
Il PSC deve essere un progetto basato soprattutto su regole di coordinamento piuttosto che su indicazioni strettamente tecniche.
Il PSC deve contenere clausole contrattuali che precisino bene ruoli e doveri delle varie imprese. É buona la formula basata sul: chi deve fare, che cosa e quando. (es. Deve essere fatta la recinzione non va bene perché mancano due degli elementi di cui sopra).
Il PSC deve essere sintetico e non riportare a fantasia tutto ciò che si potrebbe trovare in cantiere (Es. non serve la parte del disinnesco delle bombe se on ne sono state ancora trovate).

## Slide 107: Aspetti generici del PSC
Il PSC deve essere aggiornato frequentemente dal CSE.
Il PSC è bene che contenga chiare indicazioni per i sub appalti cosicché si possa imporre il POS agli artigiani, la necessità di autorizzazione del sub appalti, la presenza costante di un preposto per ciascuna impresa, la presenza di un capocantiere fisso per tutta la durata del cantiere, ecc..

## Slide 108
Impr. Esecutrice Impr. Affidataria Coordinatore Es.
Verifica
POS
POS
OK
NO
Elaborazione
POS
SI
Verifica
POS
POS
OK
NO
Inizio lavori
SI
P.O.S.
Impr. Esecutrice RLS
Messa a disp.
POS
Elaborazione
POS
almeno 15 giorni
Inizio lavori
Messa a disp.
P.S.C.
Acquis.
POS e PSC

## Slide 109
Comm. o R.Lav. Impr. Affidataria Impr. Esec. L.A. Coordinatore Es.
Lettura
PSC
NO
Invio/
Messa disp.
PSC
SI
Consegna
PSC
POS
OK
NO
Inizio lavori
Entro 15 gg
SI
Offerta
Valutano il PSC
Scelta impresa affidataria
Stesura
POS
POS
OK